## Ark1
Tidsplan
|  |  | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag
Aktivitet | Ansvarlig | Deadline | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | Bekrivelse
Maksim skal kunne programmere | Maksim, Simon | 2021-05-14 | [31 empty] | Vi ønsker maksimal deltagelse for alle i gruppen, derfor skal Maksim kunne læse HTML, CSS og JS | bar: 2021-05-05 to 2021-05-14
Bogen skal være læst | Alle | 2021-05-10 | [31 empty] | Jeppe m.phd. vil gerne have at vi laver det efter bogen, derfor skal vi vide hvad bogen synes. | bar: 2021-05-05 to 2021-05-10
Idegenereringen skal være på plads | Alle | 2021-05-11 | [31 empty] | Vores ide skal være på plads og dokumenteret, også i forhold til bogen | bar: 2021-05-05 to 2021-05-11
┗Rough Draft | Theis | 2021-05-07 | [31 empty] | Tegninger og koncepter om hvad og hvordan appen skal være | bar: 2021-05-05 to 2021-05-07
┗Dokumentering | Simon | 2021-05-09 | bar: 2021-05-07 to 2021-05-09
┗Tilføjelser, prioriteringer og kritik af ide | Alle | 2021-05-11 | bar: 2021-05-10 to 2021-05-11
En fuld iterationsprocess skal udføres efter bogen | Alle | 2021-05-14 | [31 empty] | For at vi kan sige, at vi har gjort det efter bogen, skal vi vise at vi har udført en iterationsprocess efter bogen | bar: 2021-05-10 to 2021-05-14
Manager manage | Simon | [32 empty] | Simon skal holde styr på ALT. Derfor skal han ugentligt tjekke op på Theis og Maksim, og planlægge sig ud af det | bar: 2021-05-06 to 2021-05-07; 2021-05-13 to 2021-05-14; 2021-05-20 to 2021-05-21; 2021-05-27 to 2021-05-28; 2021-05-31 to 2021-06-01